## 공정도(WBS)
Project | 타노시미 투어 (tanoshimi) — 한일교류 여행 파티 매칭 · 실시간 협업 플래너 · AI 추천 (A반 1조) | [62 empty] | 예정 기간
Write | 허수연(팀장), 김태민, 정태웅, 이동인 (오채원·김민규 2026-09-15 중도 이탈) | [62 empty] | 소요 기간
Issued date | 2026-10-15 | [62 empty] | 초과 기간
Work Break-down Structure | [7 empty] | 8월 | [7 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[8 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주
Procedures | Steps |  | Tasks | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.0 기획 · 설계 · 환경 준비 (P0) [TNSM-1] 08-24 ~ 08-30 · 완료
| 1 | 팀 킥오프 · 역할 확정 | [TNSM-6] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
|  |  | 역할분담표 확정 [TNSM-30] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
|  |  | 코드 오너십 배정 [TNSM-31] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
|  |  | 스프린트 진행 방식 합의 [TNSM-32] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
| 2 | 기존 프로토타입 코드 리뷰(온보딩) | [TNSM-7] | 미배정 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 완료 | bar: 24 to 26
| 3 | 개발환경 · 깃허브 레포 세팅 | [TNSM-9] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 · GitHub 레포·브랜치 전략·Jira | bar: 24 to 25
|  |  | 브랜치 전략 수립 [TNSM-36] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
|  |  | 폴더 구조 정리 [TNSM-37] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
|  |  | 이슈보드(Jira) 세팅 [TNSM-38] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
|  |  | .gitignore/README 정리 [TNSM-39] | 허수연 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 완료 | bar: 24 to 25
| 4 | ERD · API 설계 보완 | [TNSM-8] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 완료 · ERD·API 설계 → 04_ERD_테이블정의서 | bar: 25 to 28
|  |  | 고정(LOCK)/이동가능 일정 구분 구조 반영 [TNSM-33] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 완료 | bar: 25 to 28
|  |  | 협업 일정표(플래너) API 설계 [TNSM-34] | 정태웅 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 완료 | bar: 25 to 28
|  |  | 국가별 포인트 결제 API 설계 [TNSM-35] | 허수연 | 2026-08-25 | - | 취소
| 5 | 와이어프레임 확정 | [TNSM-10] | 미배정 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 완료 · 와이어프레임_v6.html | bar: 26 to 30
|  |  | 와이어프레임_v7 검토 [TNSM-40] | 미배정 | 2026-08-26 | - | 취소
|  |  | 디자인 시안(tanoshimi_planner.html) 검토·확정 [TNSM-41] | 미배정 | 2026-08-26 | - | 취소
2.0 핵심기능(MVP) 1차 구현 — 역할별 병행 (P1) [TNSM-2] 08-31 ~ 09-13 · 완료
| 1 | 매너온도 평가 로직 구현 | [TNSM-29] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 완료 | bar: 25 to 1
| 2 | ⑤ AI 동선 최적화 (고정/이동 일정 구분 기반 자동 경로 생성) | [TNSM-82] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 완료 · Jira 기한 없음 → 생성일~해결일 · feature/route | bar: 25 to 6
|  |  | 고정/이동 가능 일정 구분 필드·UI 추가 [TNSM-83] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 완료 | bar: 25 to 6
|  |  | 좌표 기반 동선 최적화 로직 구현 (최근접 이웃 방식) [TNSM-84] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 완료 | bar: 25 to 6
|  |  | 회원 상태관리(정지·복구) 구현 [TNSM-94] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 완료 | bar: 25 to 6
|  |  | 파티 완료 자동 처리 스케줄러 구현 [TNSM-95] | 허수연 | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 완료 | bar: 25 to 6
| 3 | ① 로그인/소셜/휴대폰인증 검증·보강 | [TNSM-11] | 김태민 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 · feature/auth | bar: 31 to 13
|  |  | 이메일 중복확인 [TNSM-42] | 김태민 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 알리고 SMS 인증 [TNSM-43] | 김태민 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 네이버·구글 소셜로그인 [TNSM-44] | 김태민 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 로그인 실패 잠금 정책 [TNSM-45] | 김태민 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
| 4 | ② 실시간 동시편집 플래너 신규 개발 | [TNSM-12] | 정태웅 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 · feature/planner | bar: 31 to 13
|  |  | 드래그 배치 UI [TNSM-46] | 정태웅 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 마지막 저장 우선 동시편집 로직 [TNSM-47] | 정태웅 | 2026-08-31 | - | 취소
|  |  | 파티 채팅 공용 웹소켓 인프라 [TNSM-48] | 정태웅 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 편집권(lock) 부여·회수 로직 구현 [TNSM-87] | 정태웅 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 자동저장(20분 주기)+수동저장 구현 [TNSM-88] | 정태웅 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 스냅샷 기반 롤백 구현 [TNSM-89] | 정태웅 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
| 5 | ③ 추천 로직 검증 + 임베딩 고도화 착수 | [TNSM-13] | 이동인 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 완료 · feature/chatbot | bar: 31 to 14
|  |  | 규칙 기반 추천 스텁 검증 [TNSM-49] | 이동인 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 완료 | bar: 31 to 14
|  |  | 여행스타일·동행유형·지역 기반 대화형 추천 고도화 [TNSM-50] | 이동인 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 완료 | bar: 31 to 14
|  |  | 액티비티 좌표조회·DB저장(장소검색 API 연동) [TNSM-90] | 이동인 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 완료 | bar: 31 to 14
|  |  | venue_type(실내/실외) AI 판정+캐싱 로직 [TNSM-91] | 이동인 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 완료 | bar: 31 to 14
|  |  | 채팅 메시지 번역(DeepL) 연동 [TNSM-92] | 이동인 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 완료 | bar: 31 to 14
|  |  | AI 크레딧 일일 한도 관리 [TNSM-93] | 이동인 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 완료 | bar: 31 to 14
| 6 | ④ 게시판/리뷰/매칭/채팅 검증·보강 | [TNSM-14] | 오채원 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 · feature/community | bar: 31 to 13
|  |  | 사진 리뷰 기능 [TNSM-51] | 허수연 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 완료 | bar: 31 to 29
|  |  | 전체 게시판+댓글 [TNSM-52] | 오채원 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | SNAP(사진 공유) [TNSM-53] | 오채원 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 파티 조건 필터·신청승인·강퇴 [TNSM-54] | 오채원 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 실시간 채팅 [TNSM-55] | 오채원 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 유저 차단 기능 [TNSM-96] | 오채원 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
| 7 | ⑤ 1·2단계 분할결제/재고동시성/포인트 검증·보강 | [TNSM-15] | 허수연 | 2026-08-31 | - | 취소 · 취소
|  |  | 고정 패키지 1단계 결제 [TNSM-56] | 허수연 | 2026-08-31 | - | 취소
|  |  | 액티비티 2단계 결제 [TNSM-57] | 허수연 | 2026-08-31 | - | 취소
|  |  | 출발일별 재고 동시성 처리 [TNSM-58] | 허수연 | 2026-08-31 | - | 취소
|  |  | KRW/JPY 국가별 포인트 [TNSM-59] | 허수연 | 2026-08-31 | - | 취소
| 8 | ⑥ 마이페이지 검증 | [TNSM-16] | 김민규 | 2026-08-31 | - | 취소 · 취소
|  |  | 회원정보 조회·수정, 참여 파티·완료 여행목록 검증 [TNSM-60] | 김민규 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
|  |  | 여행상품·액티비티 등록/수정/삭제 CRUD [TNSM-61] | 김민규 | 2026-08-31 | - | 취소
|  |  | 신고 접수 처리 [TNSM-62] | 허수연 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 완료 | bar: 31 to 13
3.0 확장기능 + 기능 통합 (P2) [TNSM-3] 09-14 ~ 09-20 · 완료
| 1 | AI 현실성 검토 리포트 - feature/planner 머지 및 AI 실패 폴백 처리 | [TNSM-100] | 정태웅 | 2026-09-12 | 2026-09-24 | 완료 · Jira 기한 없음 → 생성일~해결일 · AI 리포트(/planner/{id}/report) | bar: 12 to 24
| 2 | 전체 화면 UI/CSS 스타일가이드 통일 | [TNSM-101] | 허수연 | 2026-09-12 | 2026-10-05 | 완료 · Jira 기한 없음 → 생성일~해결일 · app.css 스타일가이드 | bar: 12 to 5
| 3 | 날씨 기반 재추천 흐름 | [TNSM-17] | 이동인 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 완료 · 조기 완료(09-05) | bar: 12 to 16
|  |  | 날씨 API 연동(날짜·지역별 조회) [TNSM-63] | 이동인 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 완료 | bar: 12 to 16
|  |  | 실외 상품 노출 순위 조정 [TNSM-64] | 허수연 | 2026-09-14 | - | 취소
| 4 | 활동 이력 기반 추천 | [TNSM-18] | 이동인 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 완료 | bar: 12 to 22
| 5 | 지도 정복 히트맵 + 칭호 시스템 | [TNSM-20] | 허수연 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 완료 · feature/mypage-map | bar: 12 to 24
|  |  | 방문 지역 히트맵 시각화 [TNSM-65] | 김민규 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 완료 | bar: 12 to 24
|  |  | 칭호 획득·장착 시스템 [TNSM-66] | 허수연 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 완료 | bar: 12 to 24
|  |  | 프로필 배경 꾸미기 (미니홈피 스타일 커스터마이징) [TNSM-85] | 허수연 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | 완료 | bar: 12 to 29
|  |  | 인기 유저 랭킹 · 메인 노출 [TNSM-86] | 김민규 | 2026-09-14 | - | 취소
| 6 | 매너온도 노출 반영(읽기전용) | [TNSM-19] | 오채원 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 완료 · 조기 완료(09-05) | bar: 16 to 18
| 7 | 역할 간 연동 안정화 | [TNSM-21] | 허수연 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 완료 | bar: 16 to 24
|  |  | 웹소켓 공용 인프라(채팅·플래너) 점검 [TNSM-67] | 허수연 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 완료 | bar: 16 to 24
|  |  | 결제-플래너 연동 점검 [TNSM-68] | 허수연 | 2026-09-16 | - | 취소
| 8 | 1차 통합 QA | [TNSM-22] | 허수연 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 완료 · 조기 완료(09-12) · 1차 통합 QA 결과
4.0 통합 테스트 · 버그 수정 (P3) [TNSM-4] 09-21 ~ 10-07 · 완료
| 1 | /mypage 500 — TitleService.allTitlesOrdered() NPE (category NULL 칭호) | [TNSM-97] | 김민규 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 완료 · Jira 기한 없음 → 생성일~해결일 | bar: 1 to 6
| 2 | GlobalExceptionHandler 스코프 누락 — @Controller+@ResponseBody 메서드의 예외가 스택트레이스로 노출 | [TNSM-98] | 허수연 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 완료 · Jira 기한 없음 → 생성일~해결일 | bar: 1 to 13
| 3 | [취소/중복-TNSM-98] GlobalExceptionHandler 스코프 확장 | [TNSM-99] | 미배정 | 2026-09-08 | - | 취소 · 취소
| 4 | 전체 시나리오 통합 테스트 & 버그 수정 | [TNSM-23] | 허수연 | 2026-09-21 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 21 to 7
|  |  | 전체 시나리오 플로우 점검(번개모임→채팅→계획표) [TNSM-69] | 허수연 | 2026-09-21 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 21 to 7
|  |  | 기존 알려진 버그 수정(플래너 리사이즈/삭제 등) [TNSM-70] | 허수연 | 2026-09-21 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 21 to 7
| 5 | P2 기능 (선택) | [TNSM-24] | 이동인 | 2026-09-21 | - | 취소 · 취소
|  |  | 등급 표시 [TNSM-71] | 이동인 | 2026-09-21 | - | 취소
|  |  | 정산 잔돈 재미 요소 [TNSM-72] | 이동인 | 2026-09-21 | - | 취소
|  |  | 마이페이지 PDF 영수증 [TNSM-73] | 이동인 | 2026-09-21 | - | 취소
| 6 | 발표자료 · 데모 시나리오 준비 | [TNSM-25] | 허수연 | 2026-09-25 | 2026-10-07 | 완료 · 발표 PPT·시연 대본(docs/06) | bar: 25 to 7
|  |  | 발표 슬라이드 제작 [TNSM-74] | 허수연 | 2026-09-25 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 25 to 7
|  |  | 시연 시나리오·계정 준비 [TNSM-75] | 허수연 | 2026-09-25 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 25 to 7
5.0 최종 마무리 (P4) [TNSM-5] 09-28 ~ 10-16 · 완료
| 1 | 최종 QA · 배포/시연 환경 점검 | [TNSM-26] | 허수연 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 완료 · 시연 가이드(docs/05) | bar: 28 to 7
|  |  | 운영/시연 서버 점검 [TNSM-76] | 허수연 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 28 to 7
|  |  | 최종 회귀 테스트 [TNSM-77] | 허수연 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 28 to 7
| 2 | 발표 리허설 | [TNSM-27] | 허수연 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 완료 | bar: 30 to 7
| 3 | 최종 제출 | [TNSM-28] | 허수연 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 완료 · 제출 산출물 일체 | bar: 1 to 16
|  |  | 제안서 최종본 제출 [TNSM-78] | 허수연 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 완료 | bar: 1 to 16
|  |  | 소스코드 최종 제출 [TNSM-79] | 허수연 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 완료 | bar: 1 to 16
|  |  | 발표자료 최종 제출 [TNSM-80] | 허수연 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 완료 | bar: 1 to 16
| 4 | 시연 전 버그 수정 · 개선 (2026-10-05) | [TNSM-102] | 허수연 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 | bar: 5
|  |  | 개발 문서 현행화 · 공정도(WBS) 재작성 · 시연 가이드 (PR #82, #84) [TNSM-103] | 허수연 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 | bar: 5
|  |  | 헤더 "여행 플래너"·푸터 "문의 내역" 링크 오류 + 스냅샷 ai_valid ENUM 누락 수정 (PR #83) [TNSM-104] | 허수연 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 | bar: 5
|  |  | v20 username 백필이 빈 문자열 회원을 건너뛰던 문제 수정 (PR #85) [TNSM-105] | 허수연 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 | bar: 5
|  |  | 파티방 멤버 목록에서 공개 프로필로 이동 링크 (PR #86) [TNSM-106] | 허수연 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 | bar: 5
|  |  | "관광지 추천" 탭을 관광지 둘러보기로 전환 (PR #87) [TNSM-107] | 허수연 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 | bar: 5
|  |  | 관광지 8곳 이름·설명을 사진 속 장소로 정리 (PR #88) [TNSM-108] | 허수연 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 | bar: 5
| 5 | 보안 취약점 점검 · 조치 (grade1 수동 + GitHub CodeQL grade2) | (Jira 미등록 · git 기준) | 김태민 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 완료 · XSS·권한 누락 등 8건 수정, CodeQL 워크플로, 보고서 docs/tanoshimi_보안취약점_grade*.md | bar: 5
| 6 | 시연 전 기능 개선 — 사진첩 수정·삭제·원본 다운로드, 공개 프로필 확장, DM 알림 | (Jira 미등록 · git 기준) | 이동인 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 완료 · PR #101·#104·#106·#107 | bar: 6
| 7 | 계획표 AI 검증 반영(v26) · 팀 채팅 탭 · Gemini 번역 · WebClient 공통화 | (Jira 미등록 · git 기준) | 정태웅 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 완료 · PR #100·#103·#105·#113·#114 | bar: 6 to 7
| 8 | 일본어 화면 번역 (사전 방식 i18n-ja-dict.js) | (Jira 미등록 · git 기준) | 정태웅 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 완료 · PR #105 | bar: 6
| 9 | 파티 상세 멤버 미리보기 · 권역 카드 0건 수정 · 투표↔확정 연결 · 지역 대표 사진 · 핸들 표기 | (Jira 미등록 · git 기준) | 허수연 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 완료 · PR #98·#109~#112 | bar: 6 to 7
| 10 | 자동 로그인 테이블 자동 생성 (로그아웃 500 수정) | (Jira 미등록 · git 기준) | 김태민 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 완료 · PR #102 | bar: 6
| 11 | 시연 대본 작성 (한국어·일본어 장면) | (Jira 미등록 · git 기준) | 허수연 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 완료 · docs/06-시연-대본.md (PR #99·#108) | bar: 6
| 12 | 산출물 문서 최신화 · 제출 양식 작성 (기획서·요구사항·화면설계·ERD·공정도) | (Jira 미등록 · git 기준) | 허수연 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 완료 · docs/01~04 + 양식 docx/xlsx, docs/images | bar: 15
| 13 | 소스 코드 · DB 압축본 작성 | (Jira 미등록 · git 기준) | 허수연 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 완료 · 제출_20261015/ (소스 zip, 데모 DB 덤프+사진) | bar: 15
※ 일정 출처: Jira TNSM (2026-10-15 조회) — 시작일/종료일 = Jira 시작일·기한. 붉은 세로선 = 오늘(10-15).
※ 소요 기간(초록)은 기한 안에서 실제 진행한 기간, 초과 기간(주황)은 기한을 넘겨 진행한 기간(진행 중·할 일은 오늘까지). 취소 업무는 줄긋기, 막대 없음.
※ Jira 해결일이 일괄 정리일(09-05, 09-12, 10-15)인 업무는 실제 완료일이 아니라서 기한 내 완료로 표시했다. 10/5 이후 작업은 Jira 에 등록되지 않아 git 커밋·PR 기준으로 추가했다.
※ 발표(10/7) 후 Jira 기한을 실제 일정에 맞춰 갱신함(2026-10-15): 통합 테스트·발표 준비·최종 QA·리허설 기한 10/7, 최종 제출 기한 10/16.
6.0 웹페이지 제작 — 기능 체크리스트 (02_요구사항정의서 기준, 2026-10-15 main)
대분류 | 중분류 | 소분류(화면) | 세분류(기능) | 담당자 | 요구사항 ID | 체크 | 세분류 체크항목
User | 인증·회원 | 회원가입 (S-03) | 이메일 회원가입 | 김태민 | FR-AUTH-01 | ✔ | 이메일(로그인 ID)·핸들(username, 프로필 주소용)·비밀번호·이름·휴대폰·성별·생년월일·국적(KR/JP) 입력. 비밀번호 BCrypt 저장
|  | 회원가입 (S-03) | 이메일·핸들 중복 확인 | 김태민 | FR-AUTH-02 | ✔ | GET /api/auth/email-check, GET /api/auth/username-check 실시간 검사. 중복 시 DUPLICATE_EMAIL / D…
|  | 회원가입 (S-03) | 이메일 본인인증 | 김태민 | FR-AUTH-03 | ✔ | v18에서 SMS → 이메일로 전환(알리고 사업자등록번호 이슈). POST /api/verification/email/send → /confirm. 코드 6자…
|  | 회원가입 (S-03) | 만 14세 이상만 가입 | 김태민 | FR-AUTH-04 | ✔ | 생년월일 검증, 미달 시 UNDERAGE
|  | 회원가입 (S-03) | 휴대폰 번호 중복 방지 | 김태민 | FR-AUTH-05 | ✔ | uk_users_phone 유니크, DUPLICATE_PHONE
|  | 로그인 (S-02) | 로그인 | 김태민 | FR-AUTH-06 | ✔ | Spring Security Form Login. username 파라미터명 = email, 비밀번호 password. 성공 시 /, 실패 시 /login?e…
|  | 로그인 (S-02) | 로그인 실패 잠금 | 김태민 | FR-AUTH-07 | ✔ | 연속 5회 실패 시 10분 잠금 (LoginAttemptService)
|  | 로그인 (S-02) 소셜 추가정보 (S-04) | 소셜 로그인 | 김태민 | FR-AUTH-08 | ✔ | Google, Naver OAuth2 + LINE(OIDC, 재도입). 소셜 로그인은 자동 로그인 기본 적용. 마이페이지 계정 관리에서 소셜 계정 연결(/my…
|  | 공통(헤더) | 로그아웃 | 김태민 | FR-AUTH-09 | ✔ | POST /logout → / (헤더 드롭다운 버튼). 주소창에 GET /logout 직접 입력 시 /{username} 프로필 404 — UI 경로엔 영향 없음
|  | 소셜 추가정보 (S-04) | 소셜 전용 계정 | 김태민 | FR-AUTH-10 | ✔ | social_provider+social_id 유니크, password는 랜덤 해시
|  | 비밀번호 찾기 (S-02a) 비밀번호 강제 변경 모달 (G-02) | 비밀번호 재발급 | 김태민 | FR-AUTH-11 | ✔ | GET /find-password — 이메일로 받은 인증번호(POST /api/auth/find-password/send, 용도 find_password)를 …
|  | 로그인 (S-02) | 자동 로그인 | 김태민 | FR-AUTH-12 | ✔ | 로그인 화면 "로그인 상태 유지" 체크박스. Spring Security PersistentTokenBasedRememberMeServices + persis…
| 파티 | 파티 목록 (S-10) | 파티 목록/탐색 | 허수연 | FR-PTY-01 | ✔ | GET /party-board (비로그인 열람 가능). 지역·스타일 태그 필터. 권역 이름(간토·간사이·규슈 등)으로 들어오면 소속 지역까지 펼쳐 조회. 썸네…
|  | 파티 상세 (S-11) | 파티 상세 | 허수연 | FR-PTY-02 | ✔ | GET /party-board/{id} (비로그인 열람 가능). 신청 전에 "파티 멤버 n/정원"(파티장 맨 위, 사진·이름·대표 칭호·국적·매너온도, 이름 …
|  | 파티 개설 (S-12) | 파티 개설 | 허수연 | FR-PTY-03 | ✔ | GET /party-board/create(로그인 필요) → POST /api/parties. 제목·지역·출발일·여행일수·정원·예산·스타일 태그, (선택) 패…
|  | 파티 상세 (S-11) | 파티 조건 제한 | 허수연 | FR-PTY-04 | ✔ | 성별(all/male_only/female_only), 연령(min/max), 국적(all/kr_only/jp_only). 위반 신청 시 PARTY_GENDE…
|  | 파티 상세 (S-11) | 참가 신청 | 허수연 | FR-PTY-05 | ✔ | POST /api/parties/{id}/apply (메시지 첨부). 취소 POST .../apply/cancel. 중복 신청 불가(uk_party_appli…
|  | 파티 전용 룸 (S-13) | 신청 승인/거절 | 허수연 | FR-PTY-06 | ✔ | 방장이 POST /api/parties/{partyId}/applications/{applicationId}/approve¦reject. 승인 시 party_…
|  | 파티 상세 (S-11) | 정원 관리 | 허수연 | FR-PTY-07 | ✔ | 정원 도달 시 status=full, 신청 시 PARTY_FULL
|  | 파티 전용 룸 (S-13) | 강퇴 / 탈퇴 | 허수연 | FR-PTY-08 | ✔ | POST /api/parties/{id}/members/{userId}/kick, POST /api/parties/{id}/leave
|  | 파티 전용 룸 (S-13) | 파티 종료 | 허수연 | FR-PTY-09 | ✔ | 방장 수동 종료 POST /api/parties/{id}/close. 여행 종료일(출발일+여행일수) 경과 시 스케줄러가 status=completed 자동 전환
|  | 파티 전용 룸 (S-13) | 파티 전용 페이지 | 허수연 | FR-PTY-10 | ✔ | GET /party-board/{id}/room. party_members에 있어야 접근. 아니면 NOT_PARTY_MEMBER. 채팅·멤버 목록·신청자 관리…
|  | 내 파티 (S-14) | 내 파티 목록 | 허수연 | FR-PTY-11 | ✔ | GET /my-parties (개설/참여 구분)
|  | 파티 전용 룸 (S-13) | 파티 썸네일 업로드 | 허수연 | FR-PTY-12 | ✔ | POST /api/parties/{id}/thumbnail. 썸네일 주소는 /uploads/…·http(s)·시드 자리표시자만 허용(ThumbnailUrlPo…
|  | 파티 전용 룸 (S-13) | 추억 사진첩 | 이동인 | FR-PTY-13 | ✔ | 파티방에서 파티 사진 게시(posts.party_id). 작성자 본인은 수정(PUT /api/posts/{id})·삭제, 파티장·관리자는 삭제 가능. 사진 보…
| 플래너 | 협업 플래너 (S-15) | 계획표 화면 | 정태웅 | FR-PLN-01 | ✔ | GET /planner/{scheduleId}. 파티당 계획표 1개(uk_schedule_party). 파티원만 접근. GET /planner는 참여 중인 최…
|  | 협업 플래너 (S-15) | 일정 블록 CRUD | 정태웅 | FR-PLN-02 | ✔ | GET/POST /api/planner/{scheduleId}/items, PATCH/DELETE /api/planner/items/{itemId}. day_…
|  | 협업 플래너 (S-15) | 일정 출처 구분 | 정태웅 | FR-PLN-03 | ✔ | source = package_default(패키지 기본) / activity(사이트 제공 액티비티) / custom(직접 입력)
|  | 협업 플래너 (S-15) | 고정 / 이동 가능 구분 | 정태웅 | FR-PLN-04 | ✔ | is_fixed — true=고정(항공·숙박, 동선 최적화 제외), false=이동 가능
|  | 협업 플래너 (S-15) | 편집권(lock) | 정태웅 | FR-PLN-05 | ✔ | 자유 편집 아님. POST /api/planner/{scheduleId}/lock/{targetUserId} 부여, DELETE .../lock 회수. loc…
|  | 협업 플래너 (S-15) | 저장 | 정태웅 | FR-PLN-06 | ✔ | POST /api/planner/{scheduleId}/save?trigger=manual¦auto. 방장 화면이 열려 있는 동안 주기 자동저장 + 수동저장.…
|  | 협업 플래너 (S-15) | 스냅샷 & 롤백 | 정태웅 | FR-PLN-07 | ✔ | 저장 시점마다 trip_schedule_snapshots에 전체 아이템 JSON 스냅샷. GET .../snapshots 목록, POST .../snapsho…
|  | 협업 플래너 (S-15) | AI 활동 추천 | 이동인 | FR-PLN-08 | ✔ | GET /api/planner/{scheduleId}/recommend — 지역·날짜·과거 스타일 태그 기반 추천 목록
|  | 협업 플래너 (S-15) | 동선 최적화 | 허수연 | FR-PLN-09 | ✔ | POST /api/planner/{scheduleId}/optimize-route?dayIndex=N — 날짜별 "🧭 동선" 버튼. 편집권 필요, 실행 전 …
|  | 협업 플래너 (S-15) | 계획표 제출 | 정태웅 | FR-PLN-10 | ✔ | POST /api/planner/{scheduleId}/submit (finalizeSchedule: 제출→확정). 이후 자유 수정 불가(SCHEDULE_NO…
|  | 파티 전용 룸 (S-13) 협업 플래너 (S-15) | 찬반 투표 | 정태웅 | FR-PLN-11 | ✔ | 파티방에서 투표. POST /api/planner/{scheduleId}/vote?type=agree¦disagree (1인 1표 uk_vote_schedul…
|  | AI 리포트 ("플랜 PDF로 인쇄하기") (S-16) | AI 현실성 검토 & 수정 제안 | 정태웅 | FR-PLN-12 | ✔ | 계획서 제출 시 AI가 이동시간·현실성 검토 후 리포트 생성 (/planner/{id}/report)
|  | 협업 플래너 (S-15) | 날씨 확인 | 이동인 | FR-PLN-13 | ✔ | GET /api/weather/check(액티비티 기준), GET /api/weather/check-coords(좌표·실내외 기준) — 날짜별 날씨 조회(재추…
|  | 협업 플래너 (S-15) | AI 일정 검증 브리핑 | 정태웅 | FR-PLN-14 | ✔ | POST /api/planner/{scheduleId}/ai-validate. 편집권 필요(크레딧 차감 전에 확인), AI 크레딧 1 소비. 검증 직전 상태를…
|  | 협업 플래너 (S-15) | 여행 일수 변경 | 정태웅 | FR-PLN-15 | ✔ | PATCH /api/planner/{scheduleId}/days?days=N (편집권 필요). trip_schedules.duration_days
|  | 동선 지도 (S-16a) | 동선 지도 | 정태웅 | FR-PLN-16 | ✔ | GET /planner/{scheduleId}/route-map — 날짜별 방문 순서를 구간별 지도로 표시(임베드 키 app.maps.embed-api-key…
| AI 추천·챗봇 | 협업 플래너 (S-15) 동행 챗봇 위젯(타미) (G-01) | 동행 챗봇(Tami) | 이동인 | FR-AI-01 | ✔ | POST /api/companion/chat (로그인 필요, 사용자별 1분 10회·하루 200회 제한 - app.companion.rate-limit.*. 2…
|  | 협업 플래너 (S-15) | venue_type AI 판정 | 이동인 | FR-AI-02 | ✔ | 액티비티가 처음 조회될 때 실내/실외/혼합을 AI가 판정해 activities.venue_type 채우고 cached_at 갱신 (재판정 캐싱)
|  | 협업 플래너 (S-15) | 날씨 기반 재추천 | 이동인 | FR-AI-03 | ✔ | 일정 날짜·지역 날씨가 나쁘면 실외 활동 대신 실내 활동 우선 재추천
|  | 협업 플래너 (S-15) | 활동 이력 기반 추천 | 이동인 | FR-AI-04 | ✔ | 사용자의 과거 여행 스타일 태그를 반영한 추천
|  | 파티 전용 룸 (S-13) 메시지 방(DM) (S-22) | 채팅 메시지 번역 | 이동인 | FR-AI-05 | ✔ | POST /api/chat/translate — ko↔ja. app.translation.provider = mock(기본) / deepl / gemini(2…
|  | 협업 플래너 (S-15) | AI 크레딧 일일 한도 | 이동인 | FR-AI-06 | ✔ | 전 사용자 동일 크레딧(기본 20/일), 자정 초기화. 초과 시 AI_CREDIT_EXCEEDED. ai_credit_usage(user_id, usage_d…
|  | - | AI 프로바이더 전환 | 이동인 | FR-AI-07 | ✔ | app.companion.provider = mock(기본) / anthropic / gemini. 키·모델(gemini-3.5-flash-lite)은 app…
|  | 관리자 · AI 호출 통계 (S-31) | AI 호출 모니터링 | 이동인 | FR-AI-08 | ✔ | RealGeminiClient의 모든 호출 결과를 성공/키 없음/빈 응답/429/기타 오류로 당일 집계(AiCallStatsService, 서버 메모리 — 재…
| 동선 최적화 | 협업 플래너 (S-15) 동선 지도 (S-16a) | 이동 가능 일정 재배치 | 허수연 | FR-RTE-01 | ✔ | 같은 day_index 안에서 is_fixed=false 항목만 좌표 기준으로 방문 순서 재정렬. 고정 항목은 앵커로 위치 유지
|  | 협업 플래너 (S-15) 동선 지도 (S-16a) | 1차 알고리즘 | 허수연 | FR-RTE-02 | ✔ | 좌표 직선거리 기반 최근접 이웃(nearest-neighbor). 원래 시간 슬롯에 순서대로 재배치
|  | 협업 플래너 (S-15) 동선 지도 (S-16a) | 좌표 없는 항목 처리 | 허수연 | FR-RTE-03 | ✔ | 뒤로 밀어 원래 순서 유지
|  | - | 2차(여유 시) | 허수연 | FR-RTE-04 | 보류 | 실제 지도 경로 API(Google Directions / OSRM) 연동해 이동시간 반영
| 커뮤니티 | 여행 게시판 목록 (S-07) | 여행 게시판 | 오채원→허수연 | FR-COM-01 | ✔ | GET /board 목록, GET /board/{id} 상세 (비로그인 열람 가능). 지역 태그
|  | 게시글 상세 (S-08) 게시글 작성 (S-09) | 글 작성/삭제 | 오채원→허수연 | FR-COM-02 | ✔ | POST /api/posts, DELETE /api/posts/{id} (본인/관리자)
|  | 게시글 상세 (S-08) | 좋아요 | 오채원→허수연 | FR-COM-03 | ✔ | POST /api/posts/{id}/like 토글. posts.like_count 비정규화 카운트
|  | 게시글 상세 (S-08) | 댓글 | 오채원→허수연 | FR-COM-04 | ✔ | POST /api/posts/{id}/comments, DELETE /api/posts/comments/{id}
|  | 관광지 둘러보기 (S-17) | 관광지 둘러보기 | 오채원→허수연 | FR-COM-05 | ✔ | GET /recommendations?region= (비로그인 열람 가능) — 관광지(activities)를 지역별 사진 카드(스타일·실내외·소요시간·가격)로…
|  | 공개 프로필 (S-20) | 팔로우 | 오채원→허수연 | FR-COM-06 | ✔ | POST/DELETE /api/follow/{targetId}. 자기 자신 불가(ck_follow_not_self), 중복 불가(uk_follow_pair)
|  | 파티 전용 룸 (S-13) | 파티 채팅 | 오채원→허수연 | FR-COM-07 | ✔ | STOMP /app/chat.send/{roomId} → 구독 /topic/.... chat_rooms.type=party
|  | 메시지 방(DM) (S-22) | 1:1 DM | 오채원→허수연 | FR-COM-08 | ✔ | POST /api/dm/{targetId}/room 방 생성/조회, GET /api/dm/rooms/{roomId}/history. chat_rooms.typ…
|  | 메시지 목록 (S-21) | 메시지 화면 | 오채원→허수연 | FR-COM-09 | ✔ | GET /messages 목록, GET /messages/{roomId} 방
|  | 공개 프로필 (S-20) 계정 관리 (S-19d) | 유저 차단 | 오채원→허수연 | FR-COM-10 | ✔ | POST/DELETE /api/block/{targetId}, GET .../status. 차단 관계면 파티 신청(CANNOT_APPLY_BLOCKED_PAR…
|  | 게시글 작성 (S-09) 파티 전용 룸 (S-13) | 사진 리뷰 / SNAP | 오채원→허수연 | FR-COM-11 | ✔ | 여행 사진 공유(게시판/마이페이지 인증 피드 공용). 업로드 시 LocalStorageServiceImpl이 EXIF GPS 좌표를 추출해 Attachment…
| 마이페이지 | 마이페이지 (S-19) | 내 마이페이지 | 김민규→허수연 | FR-MYP-01 | ✔ | GET /mypage — 프로필, 참여 파티, 완료 여행, 히트맵, 칭호. (TNSM-97 TitleService NPE 500은 allTitlesOrdere…
|  | 공개 프로필 (S-20) | 공개 프로필 | 김민규→허수연 | FR-MYP-02 | ✔ | GET /{username}(v20, 예: /yuja) 및 GET /users/{id} — 타인이 보는 프로필. 대표 칭호 배지 표시(#81). 비공개 계정(…
|  | 마이페이지 (S-19) | 자기소개 수정 | 김민규→허수연 | FR-MYP-03 | ✔ | POST /api/mypage/intro (users.intro, 300자)
|  | 마이페이지 (S-19) | 프로필 이미지 | 김민규→허수연 | FR-MYP-04 | ✔ | POST /api/mypage/profile-image
|  | 마이페이지 (S-19) 공개 프로필 (S-20) | 지역 정복 히트맵 | 김민규→허수연 | FR-MYP-05 | ✔ | my_trips 기준으로 방문 지역 집계 → 지도 시각화 (TravelHeatmapService). 파티 여행은 연결된 스냅이 1장 이상 있어야 반영, 혼자 …
|  | 마이페이지 (S-19) 칭호 관리 (S-19a) | 칭호 시스템 | 김민규→허수연 | FR-MYP-06 | ✔ | 40종 / 8카테고리(여행횟수·국내지역·광역시·일본권역·매너온도·파티활동·여행거리·액티비티, v18에서 거리 2종 추가). 조건 충족 시 획득(user_tit…
|  | 마이페이지 (S-19) 공개 프로필 (S-20) | 매너온도 | 김민규→허수연 | FR-MYP-07 | ✔ | 기본 36.5. MannerTempService가 트리거를 단독 소유: 파티 완료 +0.5 / 호스트 보너스 +0.3(PartyCompletionSchedul…
|  | 마이페이지 (S-19) | 프로필 배경 꾸미기 | 허수연 | FR-MYP-08 | ✔ | 사전 정의된 테마 키 선택 (user_profile_theme, 1인 1행)
|  | 칭호 관리 (S-19a) | 대표 칭호 장착 | 김민규→허수연 | FR-MYP-09 | ✔ | /mypage/titles 칭호 관리에서 하나를 대표로 장착(POST /api/mypage/titles/equip, user_titles.equipped v2…
|  | 내 여행 (S-19b) | 내 여행 | 김민규→허수연 | FR-MYP-10 | ✔ | /mypage/mytrip. 파티 완료 시 자동 등록(PARTY, 수정·삭제 불가) + 혼자 다녀온 여행 직접 등록(SOLO, POST/PUT/DELETE /…
|  | 내 스냅 (S-19c) | 스냅 모아보기 | 김민규→허수연 | FR-MYP-11 | ✔ | /mypage/snaps — 내가 올린 여행 스냅 목록
|  | 계정 관리 (S-19d) | 계정 설정 | 김민규→허수연 | FR-MYP-12 | ✔ | /mypage/account — 비밀번호 재확인(POST /api/mypage/account/verify-password) 후 프로필 수정·알림 설정(user…
| 신고·알림 | 게시글 상세 (S-08) 공개 프로필 (S-20) | 신고 접수 | 허수연 | FR-NOT-01 | ✔ | POST /api/reports — 대상 post/party/user + target_id + 신고 시점 라벨 스냅샷(target_label) + 사유
|  | 공통(헤더) | 인앱 알림 | 허수연 | FR-NOT-02 | ✔ | GET /api/notifications 목록, GET .../unread-count, POST .../{id}/read. type 예: party_appro…
|  | - | 여행 리마인더 | 허수연 | FR-NOT-03 | 보류 | ⛔ 제거됨 — 예약(출발일) 데이터에 의존해 결제·예약 제거와 함께 스케줄러 삭제. notifyTripReminder 설정 토글만 잔존(향후 재도입 대비)
| 고객지원 | 고객지원 목록 (S-23) 문의 작성 (S-24) | 1:1 문의 | 허수연 | FR-SUP-01 | ✔ | GET /support 목록, GET/POST /support/write 작성
|  | 문의 비밀번호 확인 (S-25) 문의 상세 (S-26) | 비회원 문의 열람 | 허수연 | FR-SUP-02 | ✔ | GET /support/{id} → POST /support/{id}/auth(비밀번호 확인) → GET /support/{id}/view
|  | 문의 상세 (S-26) | 문의 댓글 | 허수연 | FR-SUP-03 | ✔ | POST /support/{id}/comment (관리자 답변 등)
Admin | 관리자 | 관리자 · 회원 (S-27) | 관리자 홈 / 회원 목록 | 허수연 | FR-ADM-01 | ✔ | GET /admin → admin/users
|  | 관리자 · 회원 (S-27) | 회원 정지/복구 | 허수연 | FR-ADM-02 | ✔ | POST /admin/users/{id}/suspend¦activate (users.status)
|  | 관리자 · 회원 (S-27) | 관리자 권한 부여/회수 | 허수연 | FR-ADM-03 | ✔ | POST /admin/users/{id}/grant-admin¦revoke-admin
|  | 관리자 · 파티 (S-28) | 파티 관리 | 허수연 | FR-ADM-04 | ✔ | GET /admin/parties, POST /admin/parties/{id}/close 강제 종료
|  | 관리자 · 배너 (S-29) | 배너 관리 | 허수연 | FR-ADM-05 | ✔ | GET /admin/banners, POST /admin/banners(등록, 개수 제한 시 ?error=bannerLimit), POST /admin/ban…
|  | 관리자 · 신고 (S-30) | 신고 처리 | 허수연 | FR-ADM-06 | ✔ | GET /admin/reports, POST /admin/reports/{id}/resolve¦dismiss. 조치 결과 action_taken(none/hi…
|  | 관리자 · AI 호출 통계 (S-31) | AI 호출 통계 | 허수연 | FR-ADM-07 | ✔ | GET /admin/ai-stats — 오늘 Gemini 호출 결과별 건수(JSON). [FR-AI-08 참조]
※ 기능 89건 중 완료 87건, 보류 2건 (보류 = 결제·예약 제거로 없어진 여행 리마인더, 실제 경로 API 동선 2차). 상세는 02_요구사항정의서.xlsx.