## 작성안내
요구사항 정의서 (要件定義書) — 작성 안내
■ 이 문서는 무엇인가
"우리가 무엇을 만들 것인가"를 한 줄씩 목록으로 확정한 문서입니다. 이 목록에 없는 기능은 만들지 않았습니다.
기준: main 브랜치 2026-10-15 (PR #114까지). 원본은 저장소 docs/02-요구사항-정의서.md 이며, 이 파일은 그 내용을 제출 양식으로 옮긴 것입니다.
■ ID 규칙
기능 요구사항 : FR-<모듈약어>-<번호> (예: FR-AUTH-01)
비기능 요구사항: NFR-<번호> (예: NFR-01)
모듈약어: AUTH 인증 / PTY 파티 / PLN 플래너 / AI 추천·챗봇 / RTE 동선 / COM 커뮤니티 / MYP 마이페이지 / ADM 관리자 / NOT 신고·알림 / SUP 고객지원
한 번 부여한 ID는 바꾸지 않습니다. 화면 설계서(03)의 화면 ID(S-xx)와 서로 참조합니다.
■ 우선순위 — MoSCoW 방식
Must (M) : 없으면 서비스가 성립하지 않음 → MVP(O)
Should (S) : 있으면 좋고 중요하지만, 없어도 서비스는 돌아감
Could (C) : 여유가 되면 진행
Won't (W) : 이번엔 안 함 (논의했고 안 하기로 함 — 결제·예약, 여행 리마인더, 실제 경로 API 동선 등)
■ 항목 설명
담당자 : 처음 개발한 사람. "A→B"는 A가 중도 이탈(2026-09-15)해 B가 인계받아 유지보수한 항목
관련 화면 ID: 03_화면설계서의 화면 ID (S-01 ~ S-31, G-01 ~ G-02). "공통"은 헤더 등 모든 화면
상태 : 대기 / 진행중 / 완료 / 보류 (보류 = 범위 제외 또는 미착수)
■ 인원 변경
2026-09-15 오채원(커뮤니티), 김민규(마이페이지) 중도 이탈 → 4인 체제. 커뮤니티는 전부 완료 상태로, 마이페이지는 배경 꾸미기(FR-MYP-08)만 남은 상태로 팀장(허수연)에게 인계.

## 기능 요구사항
기능 요구사항 정의서 (機能要件)
프로젝트명 | 타노시미 투어 (tanoshimi) |  |  | 조 | A반 1조 | 작성일 | 2026-10-15
요구사항 ID | 대분류 | 요구사항명 | 상세 설명 | 우선순위 | MVP | 담당자 | 관련 화면 ID | 상태
FR-AUTH-01 | 인증·회원 | 이메일 회원가입 | 이메일(로그인 ID)·핸들(username, 프로필 주소용)·비밀번호·이름·휴대폰·성별·생년월일·국적(KR/JP) 입력. 비밀번호 BCrypt 저장 | M | O | 김태민 | S-03 | 완료
FR-AUTH-02 | 인증·회원 | 이메일·핸들 중복 확인 | GET /api/auth/email-check, GET /api/auth/username-check 실시간 검사. 중복 시 DUPLICATE_EMAIL / DUPLICATE_USERNAME. 2026-10-06부터 화면 표기를 '아이디' → '핸들'로 변경(로그인 아이디로 오해 방지) | M | O | 김태민 | S-03 | 완료
FR-AUTH-03 | 인증·회원 | 이메일 본인인증 | v18에서 SMS → 이메일로 전환(알리고 사업자등록번호 이슈). POST /api/verification/email/send → /confirm. 코드 6자리, TTL 300초, 재요청 쿨다운 30초, 최대 5회 시도, 1일 5회 제한(app.verification.*). 개발 시 app.email.provider: log(콘솔 출력). 휴대폰 인증 API(/api/verification/phone/*)는 남아 있으나 가입 흐름에선 미사용 | M | O | 김태민 | S-03 | 완료
FR-AUTH-04 | 인증·회원 | 만 14세 이상만 가입 | 생년월일 검증, 미달 시 UNDERAGE | M | O | 김태민 | S-03 | 완료
FR-AUTH-05 | 인증·회원 | 휴대폰 번호 중복 방지 | uk_users_phone 유니크, DUPLICATE_PHONE | M | O | 김태민 | S-03 | 완료
FR-AUTH-06 | 인증·회원 | 로그인 | Spring Security Form Login. **username 파라미터명 = email**, 비밀번호 password. 성공 시 /, 실패 시 /login?error=... | M | O | 김태민 | S-02 | 완료
FR-AUTH-07 | 인증·회원 | 로그인 실패 잠금 | 연속 5회 실패 시 10분 잠금 (LoginAttemptService) | M | O | 김태민 | S-02 | 완료
FR-AUTH-08 | 인증·회원 | 소셜 로그인 | Google, Naver OAuth2 + LINE(OIDC, 재도입). 소셜 로그인은 자동 로그인 기본 적용. 마이페이지 계정 관리에서 소셜 계정 연결(/mypage/account/social/link/{provider}). 리다이렉트 주소는 localhost 기준이라 IP 접속 시 실패 가능. 미가입 소셜 계정은 /signup/social에서 추가 정보(휴대폰 등) 입력 후 가입 완료. 세션 만료 시 SOCIAL_SESSION_EXPIRED | M | O | 김태민 | S-02, S-04 | 완료
FR-AUTH-09 | 인증·회원 | 로그아웃 | POST /logout → / (헤더 드롭다운 버튼). 주소창에 GET /logout 직접 입력 시 /{username} 프로필 404 — UI 경로엔 영향 없음 | M | O | 김태민 | 공통(헤더) | 완료
FR-AUTH-10 | 인증·회원 | 소셜 전용 계정 | social_provider+social_id 유니크, password는 랜덤 해시 | M | O | 김태민 | S-04 | 완료
FR-AUTH-11 | 인증·회원 | 비밀번호 재발급 | GET /find-password — 이메일로 받은 인증번호(POST /api/auth/find-password/send, 용도 find_password)를 확인한 뒤에만 임시 비밀번호 발급(POST /api/auth/find-password). 예전엔 이메일만으로 즉시 재발급돼 남의 비밀번호를 무효화할 수 있었음(2026-10-05 보안 수정). 그 비밀번호로 로그인하면 users.must_change_password=true라 모든 화면에서 비밀번호 변경 모달 강제(force-password-change.js, POST /api/mypage/change-password) (v19) | S |  | 김태민 | S-02a, G-02 | 완료
FR-AUTH-12 | 인증·회원 | 자동 로그인 | 로그인 화면 "로그인 상태 유지" 체크박스. Spring Security PersistentTokenBasedRememberMeServices + persistent_logins, 자동 로그인마다 토큰 회전. 로그아웃 시 행 삭제 (v22). 테이블이 없는 DB에서 로그아웃 500이 나던 문제는 앱 시작 시 CREATE TABLE IF NOT EXISTS로 해소 | C |  | 김태민 | S-02 | 완료
FR-PTY-01 | 파티 | 파티 목록/탐색 | GET /party-board (비로그인 열람 가능). 지역·스타일 태그 필터. 권역 이름(간토·간사이·규슈 등)으로 들어오면 소속 지역까지 펼쳐 조회. 썸네일이 없는 파티는 지역 대표 사진(RegionPhotos, 화면 전용)으로 표시 | M | O | 허수연 | S-10 | 완료
FR-PTY-02 | 파티 | 파티 상세 | GET /party-board/{id} (비로그인 열람 가능). 신청 전에 "파티 멤버 n/정원"(파티장 맨 위, 사진·이름·대표 칭호·국적·매너온도, 이름 클릭 시 공개 프로필) 표시 | M | O | 허수연 | S-11 | 완료
FR-PTY-03 | 파티 | 파티 개설 | GET /party-board/create(로그인 필요) → POST /api/parties. 제목·지역·출발일·여행일수·정원·예산·스타일 태그, (선택) 패키지 연결 | M | O | 허수연 | S-12 | 완료
FR-PTY-04 | 파티 | 파티 조건 제한 | 성별(all/male_only/female_only), 연령(min/max), 국적(all/kr_only/jp_only). 위반 신청 시 PARTY_GENDER_RESTRICTED / PARTY_AGE_RESTRICTED / PARTY_NATIONALITY_RESTRICTED | M | O | 허수연 | S-11 | 완료
FR-PTY-05 | 파티 | 참가 신청 | POST /api/parties/{id}/apply (메시지 첨부). 취소 POST .../apply/cancel. 중복 신청 불가(uk_party_applicant) | M | O | 허수연 | S-11 | 완료
FR-PTY-06 | 파티 | 신청 승인/거절 | 방장이 POST /api/parties/{partyId}/applications/{applicationId}/approve¦reject. 승인 시 party_members에 추가 | M | O | 허수연 | S-13 | 완료
FR-PTY-07 | 파티 | 정원 관리 | 정원 도달 시 status=full, 신청 시 PARTY_FULL | M | O | 허수연 | S-11 | 완료
FR-PTY-08 | 파티 | 강퇴 / 탈퇴 | POST /api/parties/{id}/members/{userId}/kick, POST /api/parties/{id}/leave | M | O | 허수연 | S-13 | 완료
FR-PTY-09 | 파티 | 파티 종료 | 방장 수동 종료 POST /api/parties/{id}/close. 여행 종료일(출발일+여행일수) 경과 시 스케줄러가 status=completed 자동 전환 | M | O | 허수연 | S-13 | 완료
FR-PTY-10 | 파티 | 파티 전용 페이지 | GET /party-board/{id}/room. party_members에 있어야 접근. 아니면 NOT_PARTY_MEMBER. 채팅·멤버 목록·신청자 관리·계획표 찬반 투표("👍 찬성" — 확정은 계획표에서 제출, "계획표에서 확정하기 →" 링크) | M | O | 허수연 | S-13 | 완료
FR-PTY-11 | 파티 | 내 파티 목록 | GET /my-parties (개설/참여 구분) | M | O | 허수연 | S-14 | 완료
FR-PTY-12 | 파티 | 파티 썸네일 업로드 | POST /api/parties/{id}/thumbnail. 썸네일 주소는 /uploads/…·http(s)·시드 자리표시자만 허용(ThumbnailUrlPolicy, 그 외 INVALID_INPUT) | S |  | 허수연 | S-13 | 완료
FR-PTY-13 | 파티 | 추억 사진첩 | 파티방에서 파티 사진 게시(posts.party_id). 작성자 본인은 수정(PUT /api/posts/{id})·삭제, 파티장·관리자는 삭제 가능. 사진 보기에서 원본 형식(jpg/png)으로 다운로드(GET /api/files/download?url= — 저장본 webp를 변환) | C |  | 이동인 | S-13 | 완료
FR-PLN-01 | 플래너 | 계획표 화면 | GET /planner/{scheduleId}. 파티당 계획표 1개(uk_schedule_party). 파티원만 접근. GET /planner는 참여 중인 최근 파티의 계획표로 이동. 옆 패널은 "🐶 타미"(AI) / "👥 팀 채팅"(파티 채팅방과 같은 방) 탭 | M | O | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-02 | 플래너 | 일정 블록 CRUD | GET/POST /api/planner/{scheduleId}/items, PATCH/DELETE /api/planner/items/{itemId}. day_index(N일차) + start_minute(0~1439) + duration_minute(1분 단위) | M | O | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-03 | 플래너 | 일정 출처 구분 | source = package_default(패키지 기본) / activity(사이트 제공 액티비티) / custom(직접 입력) | S |  | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-04 | 플래너 | 고정 / 이동 가능 구분 | is_fixed — true=고정(항공·숙박, 동선 최적화 제외), false=이동 가능 | M | O | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-05 | 플래너 | 편집권(lock) | 자유 편집 아님. POST /api/planner/{scheduleId}/lock/{targetUserId} 부여, DELETE .../lock 회수. lock 미보유자가 수정 시 LOCK_NOT_HELD, 이미 보유자 있으면 LOCK_ALREADY_HELD | M | O | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-06 | 플래너 | 저장 | POST /api/planner/{scheduleId}/save?trigger=manual¦auto. 방장 화면이 열려 있는 동안 주기 자동저장 + 수동저장. 저장 시각 last_saved_at 표시 | M | O | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-07 | 플래너 | 스냅샷 & 롤백 | 저장 시점마다 trip_schedule_snapshots에 전체 아이템 JSON 스냅샷. GET .../snapshots 목록, POST .../snapshots/{id}/rollback 되돌리기(롤백 전 현재 상태 자동 저장). trigger_type = auto / manual / ai_valid(AI 검증 직전) / ai_apply(AI 추천 반영 직후, v26) | S |  | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-08 | 플래너 | AI 활동 추천 | GET /api/planner/{scheduleId}/recommend — 지역·날짜·과거 스타일 태그 기반 추천 목록 | S |  | 이동인 | S-15 | 완료
FR-PLN-09 | 플래너 | 동선 최적화 | POST /api/planner/{scheduleId}/optimize-route?dayIndex=N — 날짜별 "🧭 동선" 버튼. 편집권 필요, 실행 전 스냅샷 저장(롤백 가능). [RTE 모듈 참조] | C |  | 허수연 | S-15 | 완료
FR-PLN-10 | 플래너 | 계획표 제출 | POST /api/planner/{scheduleId}/submit (finalizeSchedule: 제출→확정). 이후 자유 수정 불가(SCHEDULE_NOT_DRAFT). 제출 버튼 옆에 현재 투표 "👍 n · 👎 n" 표시, 제출 확인창에도 투표 결과 표시(투표가 제출을 막지는 않음) | M | O | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-11 | 플래너 | 찬반 투표 | 파티방에서 투표. POST /api/planner/{scheduleId}/vote?type=agree¦disagree (1인 1표 uk_vote_schedule_user), GET .../vote/tally 집계 | S |  | 정태웅 | S-13, S-15 | 완료
FR-PLN-12 | 플래너 | AI 현실성 검토 & 수정 제안 | 계획서 제출 시 AI가 이동시간·현실성 검토 후 리포트 생성 (/planner/{id}/report) ※ (PR #54, TNSM-100) — AI 실패 시 500 대신 안내 문구 표시 | C |  | 정태웅 | S-16 | 완료
FR-PLN-13 | 플래너 | 날씨 확인 | GET /api/weather/check(액티비티 기준), GET /api/weather/check-coords(좌표·실내외 기준) — 날짜별 날씨 조회(재추천 트리거). mock 프로바이더로 눈/비 예보 + 실내 대안 응답 확인 ※ mock | S |  | 이동인 | S-15 | 완료
FR-PLN-14 | 플래너 | AI 일정 검증 브리핑 | POST /api/planner/{scheduleId}/ai-validate. 편집권 필요(크레딧 차감 전에 확인), AI 크레딧 1 소비. 검증 직전 상태를 ai_valid 스냅샷으로 저장 → AI가 이동시간·빈 시간 브리핑 + 새 추천 일정(JSON) 생성 → 범위 밖 항목(0일차·음수 시각·자정 넘김) 제외 후 고정 아닌 항목을 교체하고 ai_apply로 자동 저장. 추천이 비면 일정은 그대로 두고 브리핑만 표시 | C |  | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-15 | 플래너 | 여행 일수 변경 | PATCH /api/planner/{scheduleId}/days?days=N (편집권 필요). trip_schedules.duration_days | S |  | 정태웅 | S-15 | 완료
FR-PLN-16 | 플래너 | 동선 지도 | GET /planner/{scheduleId}/route-map — 날짜별 방문 순서를 구간별 지도로 표시(임베드 키 app.maps.embed-api-key가 없으면 외부 지도 링크만) | C |  | 정태웅 | S-16a | 완료
FR-AI-01 | AI 추천·챗봇 | 동행 챗봇(Tami) | POST /api/companion/chat (로그인 필요, 사용자별 1분 10회·하루 200회 제한 - app.companion.rate-limit.*. 2026-10-05 보안 수정 전엔 비로그인 무제한이라 AI 요금 소진 위험). 여행 스타일·동행 유형·지역 기반 대화형 추천. mock 프로바이더로 동작 확인. 실 Gemini 실패 시 원본 에러 대신 안내 문구(fix/ai-fallback, #47), 추천은 입력 키워드를 DB 관광지와 매칭하는 폴백(#78). **2026-09-28: 마스코트 위젯은 계획표(/planner/{id}) 화면에서만 노출** — 다른 화면에선 역할이 불분명하고 버튼을 가려 제거 | S |  | 이동인 | S-15, G-01 | 완료
FR-AI-02 | AI 추천·챗봇 | venue_type AI 판정 | 액티비티가 처음 조회될 때 실내/실외/혼합을 AI가 판정해 activities.venue_type 채우고 cached_at 갱신 (재판정 캐싱) | M | O | 이동인 | S-15 | 완료
FR-AI-03 | AI 추천·챗봇 | 날씨 기반 재추천 | 일정 날짜·지역 날씨가 나쁘면 실외 활동 대신 실내 활동 우선 재추천 | S |  | 이동인 | S-15 | 완료
FR-AI-04 | AI 추천·챗봇 | 활동 이력 기반 추천 | 사용자의 과거 여행 스타일 태그를 반영한 추천 ※ (TNSM-18) — PlannerController.recommend()가 buildPastStyleTags()로 완료 파티 스타일태그를 넘김 | C |  | 이동인 | S-15 | 완료
FR-AI-05 | AI 추천·챗봇 | 채팅 메시지 번역 | POST /api/chat/translate — ko↔ja. app.translation.provider = mock(기본) / deepl / gemini(2026-10 추가, GeminiTranslationClient) | S |  | 이동인 | S-13, S-22 | 완료
FR-AI-06 | AI 추천·챗봇 | AI 크레딧 일일 한도 | 전 사용자 동일 크레딧(기본 20/일), 자정 초기화. 초과 시 AI_CREDIT_EXCEEDED. ai_credit_usage(user_id, usage_date) | M | O | 이동인 | S-15 | 완료
FR-AI-07 | AI 추천·챗봇 | AI 프로바이더 전환 | app.companion.provider = mock(기본) / anthropic / gemini. 키·모델(gemini-3.5-flash-lite)은 application-local.yml | M | O | 이동인 | - | 완료
FR-AI-08 | AI 추천·챗봇 | AI 호출 모니터링 | RealGeminiClient의 모든 호출 결과를 성공/키 없음/빈 응답/429/기타 오류로 당일 집계(AiCallStatsService, 서버 메모리 — 재시작 시 초기화). 관리자 GET /admin/ai-stats(JSON) | C |  | 이동인 | S-31 | 완료
FR-RTE-01 | 동선 최적화 | 이동 가능 일정 재배치 | 같은 day_index 안에서 is_fixed=false 항목만 좌표 기준으로 방문 순서 재정렬. 고정 항목은 앵커로 위치 유지 | C |  | 허수연 | S-15, S-16a | 완료
FR-RTE-02 | 동선 최적화 | 1차 알고리즘 | 좌표 직선거리 기반 최근접 이웃(nearest-neighbor). 원래 시간 슬롯에 순서대로 재배치 | C |  | 허수연 | S-15, S-16a | 완료
FR-RTE-03 | 동선 최적화 | 좌표 없는 항목 처리 | 뒤로 밀어 원래 순서 유지 | C |  | 허수연 | S-15, S-16a | 완료
FR-RTE-04 | 동선 최적화 | 2차(여유 시) | 실제 지도 경로 API(Google Directions / OSRM) 연동해 이동시간 반영 ※ 미착수 | W |  | 허수연 | - | 보류
FR-COM-01 | 커뮤니티 | 여행 게시판 | GET /board 목록, GET /board/{id} 상세 (비로그인 열람 가능). 지역 태그 | M | O | 오채원→허수연 | S-07 | 완료
FR-COM-02 | 커뮤니티 | 글 작성/삭제 | POST /api/posts, DELETE /api/posts/{id} (본인/관리자) | M | O | 오채원→허수연 | S-08, S-09 | 완료
FR-COM-03 | 커뮤니티 | 좋아요 | POST /api/posts/{id}/like 토글. posts.like_count 비정규화 카운트 | M | O | 오채원→허수연 | S-08 | 완료
FR-COM-04 | 커뮤니티 | 댓글 | POST /api/posts/{id}/comments, DELETE /api/posts/comments/{id} | M | O | 오채원→허수연 | S-08 | 완료
FR-COM-05 | 커뮤니티 | 관광지 둘러보기 | GET /recommendations?region= (비로그인 열람 가능) — 관광지(activities)를 지역별 사진 카드(스타일·실내외·소요시간·가격)로 보여주고, 지역마다 "모집 중인 파티 N개 보기"(/party-board?region=) 또는 "파티 직접 만들기" 버튼으로 연결. 2026-10-05 사용자 추천글 게시판(여행 스냅과 역할 중복)에서 전환 — 글쓰기·좋아요 API(/recommendations/write, /{id}/like, recommendation_likes v24)는 기존 데이터 때문에 남아 있으나 화면 진입점 없음 | S |  | 오채원→허수연 | S-17 | 완료
FR-COM-06 | 커뮤니티 | 팔로우 | POST/DELETE /api/follow/{targetId}. 자기 자신 불가(ck_follow_not_self), 중복 불가(uk_follow_pair) | S |  | 오채원→허수연 | S-20 | 완료
FR-COM-07 | 커뮤니티 | 파티 채팅 | STOMP /app/chat.send/{roomId} → 구독 /topic/.... chat_rooms.type=party | M | O | 오채원→허수연 | S-13 | 완료
FR-COM-08 | 커뮤니티 | 1:1 DM | POST /api/dm/{targetId}/room 방 생성/조회, GET /api/dm/rooms/{roomId}/history. chat_rooms.type=dm | S |  | 오채원→허수연 | S-22 | 완료
FR-COM-09 | 커뮤니티 | 메시지 화면 | GET /messages 목록, GET /messages/{roomId} 방 | S |  | 오채원→허수연 | S-21 | 완료
FR-COM-10 | 커뮤니티 | 유저 차단 | POST/DELETE /api/block/{targetId}, GET .../status. 차단 관계면 파티 신청(CANNOT_APPLY_BLOCKED_PARTY)·DM 전송/방 개설(BLOCKED_USER)·게시글 상세/목록·댓글에서 상대 콘텐츠를 감춘다. 차단 목록 관리 UI(/mypage 계정 관리) 포함 (TNSM-96 머지됨) | M | O | 오채원→허수연 | S-20, S-19d | 완료
FR-COM-11 | 커뮤니티 | 사진 리뷰 / SNAP | 여행 사진 공유(게시판/마이페이지 인증 피드 공용). 업로드 시 LocalStorageServiceImpl이 EXIF GPS 좌표를 추출해 Attachment에 저장(+민감 EXIF 제거) | C |  | 오채원→허수연 | S-09, S-13 | 완료
FR-MYP-01 | 마이페이지 | 내 마이페이지 | GET /mypage — 프로필, 참여 파티, 완료 여행, 히트맵, 칭호. (TNSM-97 TitleService NPE 500은 allTitlesOrdered()의 category==null 가드로 해소됨 — /mypage·/mypage/titles 200 확인) | M | O | 김민규→허수연 | S-19 | 완료
FR-MYP-02 | 마이페이지 | 공개 프로필 | GET /{username}(v20, 예: /yuja) 및 GET /users/{id} — 타인이 보는 프로필. 대표 칭호 배지 표시(#81). 비공개 계정(users.is_private)은 열람 불가. 2026-10: 매너온도·여행 지도(히트맵)·보유 칭호·스냅 피드 추가, 서로 차단한 사이면 활동 숨김. 본인 프로필로 들어오면 /mypage로 이동 | M | O | 김민규→허수연 | S-20 | 완료
FR-MYP-03 | 마이페이지 | 자기소개 수정 | POST /api/mypage/intro (users.intro, 300자) | S |  | 김민규→허수연 | S-19 | 완료
FR-MYP-04 | 마이페이지 | 프로필 이미지 | POST /api/mypage/profile-image | S |  | 김민규→허수연 | S-19 | 완료
FR-MYP-05 | 마이페이지 | 지역 정복 히트맵 | my_trips 기준으로 방문 지역 집계 → 지도 시각화 (TravelHeatmapService). 파티 여행은 연결된 스냅이 1장 이상 있어야 반영, 혼자 다녀온 여행(SOLO)은 등록만 하면 반영. "기타 한국/기타 일본"은 칠할 지역이 없어 미표시 | S |  | 김민규→허수연 | S-19, S-20 | 완료
FR-MYP-06 | 마이페이지 | 칭호 시스템 | 40종 / 8카테고리(여행횟수·국내지역·광역시·일본권역·매너온도·파티활동·여행거리·액티비티, v18에서 거리 2종 추가). 조건 충족 시 획득(user_titles) — 본인이 /mypage를 열 때 판정·지급. 판정 로직 TitleService. 12종은 획득 불가: 여행 거리 6종·명예 OO인 5종(집 주소/좌표 필요), 야경 헌터(스냅 야경 분류 없음) ※ 12종 미판정 | S |  | 김민규→허수연 | S-19, S-19a | 완료
FR-MYP-07 | 마이페이지 | 매너온도 | 기본 36.5. MannerTempService가 트리거를 단독 소유: 파티 완료 +0.5 / 호스트 보너스 +0.3(PartyCompletionScheduler), 신고 누적 임계 시 −1.0(ReportService), 이탈·강퇴 −(PartyService). 매 변경을 manner_temp_logs에 감사 로그로 남기고 프로필에 읽기전용 노출 | S |  | 김민규→허수연 | S-19, S-20 | 완료
FR-MYP-08 | 마이페이지 | 프로필 배경 꾸미기 | 사전 정의된 테마 키 선택 (user_profile_theme, 1인 1행) ※ (TNSM-85) — POST /api/mypage/theme. 테마 6종(기본/벚꽃/바다/노을/말차/밤하늘)은 UserProfileThemeService.THEMES 화이트리스트로 검증(그 외 INVALID_INPUT). 마이페이지 "🎨 배경 꾸미기"에서 선택 즉시 저장, 공개 프로필에도 적용(비공개 프로필은 미적용) | C |  | 허수연 | S-19 | 완료
FR-MYP-09 | 마이페이지 | 대표 칭호 장착 | /mypage/titles 칭호 관리에서 하나를 대표로 장착(POST /api/mypage/titles/equip, user_titles.equipped v23). 미장착이면 가장 최근 칭호를 대표로 표시. 공개 프로필·파티원 목록에 배지 노출 | C |  | 김민규→허수연 | S-19a | 완료
FR-MYP-10 | 마이페이지 | 내 여행 | /mypage/mytrip. 파티 완료 시 자동 등록(PARTY, 수정·삭제 불가) + 혼자 다녀온 여행 직접 등록(SOLO, POST/PUT/DELETE /api/my-trips). 여행별 스냅 GET /api/my-trips/{id}/snaps. 칭호·히트맵 집계의 단일 근거(my_trips, v19) | S |  | 김민규→허수연 | S-19b | 완료
FR-MYP-11 | 마이페이지 | 스냅 모아보기 | /mypage/snaps — 내가 올린 여행 스냅 목록 | S |  | 김민규→허수연 | S-19c | 완료
FR-MYP-12 | 마이페이지 | 계정 설정 | /mypage/account — 비밀번호 재확인(POST /api/mypage/account/verify-password) 후 프로필 수정·알림 설정(user_notification_settings, 저장만 하고 발송 제어는 아직 없음)·공개범위(users.is_private)·차단 목록·소셜 계정 연결 | M | O | 김민규→허수연 | S-19d | 완료
FR-ADM-01 | 관리자 | 관리자 홈 / 회원 목록 | GET /admin → admin/users | M | O | 허수연 | S-27 | 완료
FR-ADM-02 | 관리자 | 회원 정지/복구 | POST /admin/users/{id}/suspend¦activate (users.status) | M | O | 허수연 | S-27 | 완료
FR-ADM-03 | 관리자 | 관리자 권한 부여/회수 | POST /admin/users/{id}/grant-admin¦revoke-admin | S |  | 허수연 | S-27 | 완료
FR-ADM-04 | 관리자 | 파티 관리 | GET /admin/parties, POST /admin/parties/{id}/close 강제 종료 | S |  | 허수연 | S-28 | 완료
FR-ADM-05 | 관리자 | 배너 관리 | GET /admin/banners, POST /admin/banners(등록, 개수 제한 시 ?error=bannerLimit), POST /admin/banners/{id}/delete | C |  | 허수연 | S-29 | 완료
FR-ADM-06 | 관리자 | 신고 처리 | GET /admin/reports, POST /admin/reports/{id}/resolve¦dismiss. 조치 결과 action_taken(none/hidden/deleted), actioned_by 기록 | M | O | 허수연 | S-30 | 완료
FR-ADM-07 | 관리자 | AI 호출 통계 | GET /admin/ai-stats — 오늘 Gemini 호출 결과별 건수(JSON). [FR-AI-08 참조] | C |  | 허수연 | S-31 | 완료
FR-NOT-01 | 신고·알림 | 신고 접수 | POST /api/reports — 대상 post/party/user + target_id + 신고 시점 라벨 스냅샷(target_label) + 사유 | M | O | 허수연 | S-08, S-20 | 완료
FR-NOT-02 | 신고·알림 | 인앱 알림 | GET /api/notifications 목록, GET .../unread-count, POST .../{id}/read. type 예: party_approved, new_follower, new_comment, new_dm(DM 수신 — 같은 방의 안 읽은 알림이 있으면 쌓지 않음) | S |  | 허수연 | 공통(헤더) | 완료
FR-NOT-03 | 신고·알림 | 여행 리마인더 | ⛔ 제거됨 — 예약(출발일) 데이터에 의존해 결제·예약 제거와 함께 스케줄러 삭제. notifyTripReminder 설정 토글만 잔존(향후 재도입 대비) | W |  | 허수연 | - | 보류
FR-SUP-01 | 고객지원 | 1:1 문의 | GET /support 목록, GET/POST /support/write 작성 | S |  | 허수연 | S-23, S-24 | 완료
FR-SUP-02 | 고객지원 | 비회원 문의 열람 | GET /support/{id} → POST /support/{id}/auth(비밀번호 확인) → GET /support/{id}/view | C |  | 허수연 | S-25, S-26 | 완료
FR-SUP-03 | 고객지원 | 문의 댓글 | POST /support/{id}/comment (관리자 답변 등) | C |  | 허수연 | S-26 | 완료
※ 총 89건. 상세 설명의 URL·코드명은 main 소스 기준이며, 상세 근거는 docs/02-요구사항-정의서.md 참고.

## 비기능 요구사항
비기능 요구사항 정의서 (非機能要件)
프로젝트명 | 타노시미 투어 (tanoshimi) |  | 작성일 | 2026-10-15
요구사항 ID | 구분 | 요구사항명 | 상세 설명 (측정 가능하게) | 검증 방법 | 우선순위
NFR-01 | 인증/인가 | 비로그인 접근 화이트리스트 | Spring Security. 비로그인 허용 경로만 화이트리스트(/, /login, /signup/**, /find-password, /api/auth/**, /api/verification/**, /oauth2/**, /board/**, GET /api/posts/*/comments, /party-board/**(생성·룸 제외), /support/**, 정적 리소스·/uploads/**). 공개 프로필(/{username}, /users/{id})도 로그인 필요. /admin/**=ROLE_ADMIN, /ws/** 및 그 외 전부 인증 필요 | 비로그인 상태로 화이트리스트 외 URL에 직접 접근하여 로그인 페이지로 리다이렉트되는지 확인 | M
NFR-02 | 비밀번호 | 비밀번호 암호화 | BCrypt 해시 저장. 평문·단방향 외 저장 금지 | DB의 password 컬럼을 직접 조회하여 평문이 없는지 확인 | M
NFR-03 | CSRF | CSRF 방지 | Spring Security 기본 CSRF 활성. 폼·fetch POST에 토큰 포함(csrf.js) | CSRF 토큰 없이 POST 요청을 보내 403이 반환되는지 확인 | M
NFR-04 | 비밀값 관리 | 비밀값 관리 | DB 계정, OAuth secret, 외부 API 키는 application-local.yml(git 미추적) / 환경변수. 저장소 커밋 금지 | 저장소 커밋 이력에 비밀값이 포함되지 않았는지 확인 | M
NFR-05 | 국제화 | 다국어 메시지 | messages.properties / _ko / _ja. users.preferred_lang으로 기본 언어. 채팅 메시지 original_lang 저장. 2026-10: 템플릿·JS에 박힌 한국어 문구를 미리 번역한 사전(i18n-ja-dict.js, tools/i18n/build_ja_dict.py가 Gemini로 생성)으로 i18n-ja.js가 일본어 모드에서 치환(나중에 그려지는 화면·alert 포함, 런타임 API 호출 없음). 사용자 글은 반쪽 번역을 막기 위해 제외하고 번역 버튼으로 처리 | preferred_lang을 일본어로 설정 후 화면 문구가 전환되는지 확인 | S
NFR-06 | 문자셋 | 문자셋(utf8mb4) | DB·커넥션 utf8mb4. 이모지(칭호 아이콘 등) 저장 가능 | 칭호 아이콘 등 이모지 데이터가 정상 저장·조회되는지 확인 | M
NFR-07 | 파일 업로드 | 업로드 용량·형식 제한 | 최대 5MB. Tika로 실제 MIME 검증. 저장 위치는 프로젝트 밖(~/tanoshimi-uploads). 만료 파일 정리 스케줄러(매일 04:00) | 5MB를 초과하거나 위조된 확장자의 파일 업로드 시도가 거부되는지 확인 | M
NFR-08 | 실시간성 | 채팅 실시간 처리 | 채팅은 STOMP/WebSocket. 계획표는 폴링/수동 새로고침 + 편집권 + 자동저장으로 충돌 최소화 | 두 브라우저 세션에서 채팅 시 지연 없이 메시지가 도착하는지 확인 | M
NFR-09 | 외부 API 장애 격리 | 외부 API 장애 격리 | 날씨·번역·AI는 mock, 메일·SMS는 log 프로바이더 기본. 키 미설정·호출 실패 시 기능이 저하되되 앱은 계속 동작. 외부 API용 WebClient는 WebClients 공통 빌더(OS DNS 리졸버 사용 — 일부 공유기 DNS 타임아웃 대응) | 외부 API 키를 설정하지 않은 상태에서 관련 기능이 mock 응답으로 정상 동작하는지 확인 | M
NFR-10 | 에러 응답 | 일관된 에러 응답 형식 | /api/**는 ApiResponse + ErrorCode(HTTP status + 한국어 메시지) 일관 포맷. 뷰는 error/403 등 | 의도적으로 예외를 발생시켜 스택트레이스가 노출되지 않고 정해진 형식으로 응답하는지 확인 | M
NFR-11 | 스키마 관리 | 스키마 단일 원본 관리 | schema.sql 단일 원본 + 번호 마이그레이션. JPA ddl-auto: update는 보조 | schema.sql과 실제 운영 DB 구조가 일치하는지 확인 | S
NFR-12 | 접근성/반응형 | 모바일 반응형 | 모바일 우선 반응형. 시맨틱 마크업 | 모바일 화면 크기에서 주요 화면의 레이아웃이 깨지지 않는지 확인 | S
NFR-13 | 보안 점검 | 보안 점검·조치 | 수동 점검(grade1) 8건 수정(XSS·권한 누락·비밀번호 재발급·챗봇 남용 등) + GitHub CodeQL 스캔(grade2): 썸네일 주소 검증(ThumbnailUrlPolicy), WebSocket 라이브러리 CDN → 로컬 사본, AI 출력 HTML 허용 태그만(AiHtmlSanitizer). 보고서 docs/tanoshimi_보안취약점_grade*.md | GitHub Actions CodeQL 스캔 결과 확인 + grade1·grade2 보고서의 수정 항목 재현 테스트(javascript: 썸네일 주소 저장 시 INVALID_INPUT 등) | M
※ 비기능 요구사항은 측정·검증 가능한 문장으로 작성했다. 검증 방법은 시연 전 QA에서 실제로 확인한 절차.